[bookmark: _Hlk239428987]Приложение № 3
к распоряжению Департамента образования 
Администрации города Екатеринбурга 
от _________________ № __________

План реализации городского проекта «Вектор развития: эффективные практики в образовании»
на 2026/2027 учебный год

Цель проекта: повышения качества образования через реализацию городского проекта «Вектор развития: эффективные практики в 
образовании». 
Сроки реализации: сентябрь 2026 - июнь 2027

1. Направление проекта: «Азбука Екатеринбург»
Количество участников: 102 ДОО
Результат: методические рекомендации по использованию в образовательной деятельности пособия «Азбука Екатеринбург».
Научный руководитель: Гончарова -Тверская Ольга Николаевна кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
логопедии и коммуникативных технологий, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Опорные площадки: МДОО №№: 505, 369,327

	№
п/п
	Задачи
	Мероприятия
	Даты
	Результат
	Ответственный

	1
	Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах патриотического воспитания дошкольников в процессе ознакомления с родным городом



	Путешествие по страницам «Азбука Екатеринбург»: знакомство с образовательным проектом по ознакомлению дошкольников с родным городом. 
	сентябрь 2026
	Методические рекомендации для педагогов ДОО по патриотическому воспитанию дошкольников в процессе ознакомления с родным городом; ресурсный банк конспектов мероприятий, мультфильмов, видеороликов и др. 
	Гончарова-Тверская О.Н., МДОО участники проекта
МДОО №№ 145, 244,  369, 505

	
	
	Мастер — класс для педагогов по изучению и закреплению знаний о родном городе посредством применения ИИ и песочной анимации
	Октябрь 2026
	
	МДОО №№ 327, 5

	
	
	Мастер-класс «Создание настольных игр в рамках работы с «Азбука Екатеринбург» и их трансформация при знакомстве с достопримечательностями родного города»

	Ноябрь 2026
	
	МДОО № 81

	
	
	«Азбука педагогических идей» профессионально-педагогический конкурс методических разработок
	Март-апрель 2027
	
	МДОО №№ 327, 369

	2
	Представление проекта
«Азбука Екатеринбург» для педагогических работников города
	Азбука открытий: фестиваль игровых практик с «Азбука Екатеринбург» (в каждом районе проводится мастер-класс по игровым практикам, реализуемым в рамках площадки — все представленные материалы размещаются в сообществе)
	С 18 по 29 января 2027
	
	МДОО №№ 43, 5, 413, 327, 230С, 81, 71, 62, 420, 402  

	3
	Вовлечение в совместную деятельность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) по изучению истории, достопримечательностей города Екатеринбурга.
	«Семейная гостиная Азбука Екатеринбург» (развитие механизмов вовлечения родительской общественности в деятельность инновационной площадки, интерактивные совместные мероприятия с родителями) Не менее двух мероприятий с родителями в учебном году с обязательной публикацией на странице МДОО с хэштегами  #Азбука ЕКБ #Семейная гостиная и размещением материала в соответствии с шаблоном 
	

с октября 2026 по апрель 2027
	






Буклет о достопримеча-тельностях 
г. Екатеринбурга








	

МДОО участники проекта 

	
	
	Проведение конкурса среди родителей и детей «Секреты уральской кухни из поколения в поколение»

	ноябрь-декабрь, 2027
	
	МДОО № 230 С

	
	
	Поэтический фестиваль «Азбука Екатеринбург»
	март-апрель, 2027
	
	МДОО № 244

	
	
	Создание книжек малышек «Я знаю свой город!»

	февраль, 2027
	
	МДОО № 71

	
	
	Фестиваль «Азбука Екатеринбург» для детей и родителей, участвующих в реализации проекта.
	июнь, 2027

	
	Гончарова – Тверская О.Н.
МДОО участники проекта 

	
	Создание сообщества участников проекта – специализированной цифровой социальной сети, обеспечивающей возможность дистанционной коммуникации по вопросам профессиональной деятельности.
	Еженедельное освещение в сообществе «Азбука Екатеринбург»  https://vk.com/public222971829
проводимых мероприятий по изучению букв и связанных с ними объектов
	с октября 2026
	
	МДОО участники проекта 



	
	
	Публикация постов от участников проекта на странице МДОО с хэштегом  #Азбука ЕКБ
	с октября 2026
	
	МДОО №№ 505, 369


	


   4




	Подведение предварительных итогов реализации проекта

	Подведение итогов реализации проекта на секции итоговой городской конференции
Представление лучших форм вовлечения родительской общественности для сообщества города 

	июнь 2027

	Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана реализации проекта на следующий образовательный период 
	
Гончарова –Тверская О.Н.

МДОО участники проекта





2. Направление проекта: «Антихрупкое образование» (первый год внедрения)
Количество участников: 24 ДОО
Результат: методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность технологии «Антихрупкое образование».
Опорные площадки: МДОО №№: 511,413

	№
п/п
	Задачи
	Мероприятия
	Даты
	Результат
	Ответственный

	1
	Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе освоения субъектных практик

	Практикум «Субъектные практики: «Говорящий дом», «Безусловный герой», «Субъектный праздник».
	сентябрь, 2026
	

Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО, родителей по освоению субъектных практик

	МДОО № 511

	
	
	Творческая лаборатория «Субъектные практики в ДОО: «Три дня без игрушек», «Антихрупкие прогулки».

	октябрь, 2026
	
	МДОО № 413

	
	
	Мастер-класс «Организация и проведение субъектных практик: «Конкурс «Просто. Гениально», «Детский совет»
	ноябрь, 2026
	
	МДОО № 511

	
	
	Практикум «Субъектные практики: «Я-играю», «КОПы», «Математика без тетрадки»
	январь, 2027
	
	МДОО № 413

	
	
	Круглый стол «Обобщение опыта проведения субъективных практик»
	апрель, 2027
	
	МДОО №№ 511,413

	
	
	Консультации по проведению субъектных практик в ДОО.
	1 раз в месяц в течение года
	
	МДОО №№ 511,413

	2
	Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик
	Методический диалог «Практики вовлечения родителей в образовательный процесс»
	сентябрь, 2026
	
	МДОО № 511

	3
	Определение условий для эффективной реализации субъектных практик
	Проведение практик для ДОО города:

	


ноябрь, 2026
	Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО по 
определению условий для 
эффективной 
реализации субъектных практик 
	МДОО-участники проекта

	
	
	«Три дня без игрушек»
	
	
	

	
	
	
	март, 2027
	
	

	
	
	«Математика без тетрадки»
	в течение года
	
	

	
	
	«Антихрупкие прогулки»
	январь, 2026
	
	

	
	
	
	май, 2027
	
	

	
	
	«КОП (краткосрочная образовательная практика)»
	в течение года
	
	

	
	
	«Субъектные праздники»
	в течение года
	
	

	
	
	«Безусловный герой»
	в течение года
	
	

	
	
	«Просто. Гениально: яйца курицу научат» (конкурс) 
	апрель, 2027
	
	

	
	
	«Я играю»
	в течение года
	
	

	4
	Подведение предварительных итогов работы ГПП

	Итоговое мероприятие по реализации субъектных практик. Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями. 
	май, 2027
	Аналитическая справка по результатам работы за год
	Меньщикова О.Ю., 
МДОО №№ 511,413




[bookmark: _Hlk239687326]Направление проекта: «Антихрупкое образование»
Количество участников: 22 ДОО
Результат: методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность технологии «Антихрупкое образование»
Опорные площадки: МДОО №№: 555,223

	[bookmark: _Hlk239760686]№
п/п
	Задачи
	Мероприятия
	Даты
	Результат
	Ответственный

	1
	Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе освоения субъектных практик

	«Творческое рассказывание на основе ТРИЗ: как уйти от шаблонов»
	октябрь, 2026
	

Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО, родителей по освоению субъектных практик

	МДОО № 199

	
	
	Практикум: "Культурные практики в формировании медиакомпетентности дошкольников"
	ноябрь, 2026
	
	МДОО № 223

	
	
	Практикум для педагогов: «Формирование основ информационной безопасности у дошкольников: от теории к практике (проект «Школа супергероев»)
	декабрь, 2026
	
	МДОО № 555

	
	
	Вебинар «Планирование образовательного процесса с детьми раннего возраста в ДОО»
	январь, 2027
	
	Научный руководитель Свирская Л.В.

	
	
	Практикум-экскурсия "Конструирование "говорящей" среды для развития субъектности детей"
	февраль, 2027
	
	МДОО № 223

	
	
	Студия педагогического дизайна «Архитектура времени: создаём линейный календарь»
	апрель, 2027
	
	МДОО № 555

	
	
	Консультации для участников проекта.
	1 раз в месяц в течение года
	
	МДОО №№ 555, 223

	2
	Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик
	Методический диалог «Практики вовлечения родителей в образовательный процесс»
	сентябрь, 2026
	
	МДОО № 511

	3
	Определение условий для эффективной реализации субъектных практик
	Проведение практик для ДОО города:

	


ноябрь, 2026
	Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО по 
определению условий для 
эффективной 
реализации субъектных практик 
	МДОО-участники проекта

	
	
	«Три дня без игрушек»
	
	
	

	
	
	
	март, 2027
	
	

	
	
	«Математика без тетрадки»
	в течение года
	
	

	
	
	«Антихрупкие прогулки»


	январь, 2026
	
	

	
	
	
	май, 2027
	
	

	
	
	«КОП (краткосрочная образовательная практика)»
	в течение года
	
	

	
	
	«Субъектные праздники»
	в течение года
	
	

	
	
	«Безусловный герой»
	в течение года
	
	

	
	
	«Просто. Гениально: яйца курицу научат» (конкурс) 
	апрель, 2027
	
	

	
	
	«Я играю»
	в течение года
	
	

	4
	Подведение предварительных итогов работы ГПП

	Итоговое мероприятие по реализации субъектных практик. Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями. 
	май, 2027
	Аналитическая справка по результатам работы за год
	Меньщикова О.Ю., 
МДОО №№ 555,223



