Приложение № 3

к распоряжению Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

от _________________ № __________

План реализации городского проекта «Вектор развития: эффективные практики в образовании»

на 2026/2027 учебный год

Цель проекта: повышения качества образования через реализацию городского проекта «Вектор развития: эффективные практики в

образовании».

Сроки реализации: сентябрь 2026 - июнь 2027

- Направление проекта: «Азбука Екатеринбург»

Количество участников: 102 ДОО

Результат: методические рекомендации по использованию в образовательной деятельности пособия «Азбука Екатеринбург».

Научный руководитель: Гончарова -Тверская Ольга Николаевна кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой

логопедии и коммуникативных технологий, ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Опорные площадки: МДОО №№: 505, 369,327

| № п/п | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах патриотического воспитания дошкольников в процессе ознакомления с родным городом | Путешествие по страницам «Азбука Екатеринбург»: знакомство с образовательным проектом по ознакомлению дошкольников с родным городом. | сентябрь 2026 | Методические рекомендации для педагогов ДОО по патриотическому воспитанию дошкольников в процессе ознакомления с родным городом; ресурсный банк конспектов мероприятий, мультфильмов, видеороликов и др. | Гончарова-Тверская О.Н., МДОО участники проекта МДОО №№ 145, 244, 369, 505 |
|  |  | Мастер — класс для педагогов по изучению и закреплению знаний о родном городе посредством применения ИИ и песочной анимации | Октябрь 2026 |  | МДОО №№ 327, 5 |
|  |  | Мастер-класс «Создание настольных игр в рамках работы с «Азбука Екатеринбург» и их трансформация при знакомстве с достопримечательностями родного города» | Ноябрь 2026 |  | МДОО № 81 |
|  |  | «Азбука педагогических идей» профессионально-педагогический конкурс методических разработок | Март-апрель 2027 |  | МДОО №№ 327, 369 |
| 2 | Представление проекта «Азбука Екатеринбург» для педагогических работников города | Азбука открытий: фестиваль игровых практик с «Азбука Екатеринбург» (в каждом районе проводится мастер-класс по игровым практикам, реализуемым в рамках площадки — все представленные материалы размещаются в сообществе) | С 18 по 29 января 2027 |  | МДОО №№ 43, 5, 413, 327, 230С, 81, 71, 62, 420, 402 |
| 3 | Вовлечение в совместную деятельность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) по изучению истории, достопримечательностей города Екатеринбурга. | «Семейная гостиная Азбука Екатеринбург» (развитие механизмов вовлечения родительской общественности в деятельность инновационной площадки, интерактивные совместные мероприятия с родителями) Не менее двух мероприятий с родителями в учебном году с обязательной публикацией на странице МДОО с хэштегами #Азбука ЕКБ #Семейная гостиная и размещением материала в соответствии с шаблоном | с октября 2026 по апрель 2027 | Буклет о достопримеча-тельностях г. Екатеринбурга | МДОО участники проекта |
|  |  | Проведение конкурса среди родителей и детей «Секреты уральской кухни из поколения в поколение» | ноябрь-декабрь, 2027 |  | МДОО № 230 С |
|  |  | Поэтический фестиваль «Азбука Екатеринбург» | март-апрель, 2027 |  | МДОО № 244 |
|  |  | Создание книжек малышек «Я знаю свой город!» | февраль, 2027 |  | МДОО № 71 |
|  |  | Фестиваль «Азбука Екатеринбург» для детей и родителей, участвующих в реализации проекта. | июнь, 2027 |  | Гончарова – Тверская О.Н. МДОО участники проекта |
|  | Создание сообщества участников проекта – специализированной цифровой социальной сети, обеспечивающей возможность дистанционной коммуникации по вопросам профессиональной деятельности. | Еженедельное освещение в сообществе «Азбука Екатеринбург» https://vk.com/public222971829 проводимых мероприятий по изучению букв и связанных с ними объектов | с октября 2026 |  | МДОО участники проекта |
|  |  | Публикация постов от участников проекта на странице МДОО с хэштегом #Азбука ЕКБ | с октября 2026 |  | МДОО №№ 505, 369 |
| 4 | Подведение предварительных итогов реализации проекта | Подведение итогов реализации проекта на секции итоговой городской конференции Представление лучших форм вовлечения родительской общественности для сообщества города | июнь 2027 | Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана реализации проекта на следующий образовательный период | Гончарова –Тверская О.Н. МДОО участники проекта |

- Направление проекта: «Антихрупкое образование» (первый год внедрения)

Количество участников: 24 ДОО

Результат: методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность технологии «Антихрупкое образование».

Опорные площадки: МДОО №№: 511,413

| № п/п | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе освоения субъектных практик | Практикум «Субъектные практики: «Говорящий дом», «Безусловный герой», «Субъектный праздник». | сентябрь, 2026 | Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО, родителей по освоению субъектных практик | МДОО № 511 |
|  |  | Творческая лаборатория «Субъектные практики в ДОО: «Три дня без игрушек», «Антихрупкие прогулки». | октябрь, 2026 |  | МДОО № 413 |
|  |  | Мастер-класс «Организация и проведение субъектных практик: «Конкурс «Просто. Гениально», «Детский совет» | ноябрь, 2026 |  | МДОО № 511 |
|  |  | Практикум «Субъектные практики: «Я-играю», «КОПы», «Математика без тетрадки» | январь, 2027 |  | МДОО № 413 |
|  |  | Круглый стол «Обобщение опыта проведения субъективных практик» | апрель, 2027 |  | МДОО №№ 511,413 |
|  |  | Консультации по проведению субъектных практик в ДОО. | 1 раз в месяц в течение года |  | МДОО №№ 511,413 |
| 2 | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик | Методический диалог «Практики вовлечения родителей в образовательный процесс» | сентябрь, 2026 |  | МДОО № 511 |
| 3 | Определение условий для эффективной реализации субъектных практик | Проведение практик для ДОО города: | ноябрь, 2026 | Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО по определению условий для эффективной реализации субъектных практик | МДОО-участники проекта |
|  |  | «Три дня без игрушек» |  |  |  |
|  |  |  | март, 2027 |  |  |
|  |  | «Математика без тетрадки» | в течение года |  |  |
|  |  | «Антихрупкие прогулки» | январь, 2026 |  |  |
|  |  |  | май, 2027 |  |  |
|  |  | «КОП (краткосрочная образовательная практика)» | в течение года |  |  |
|  |  | «Субъектные праздники» | в течение года |  |  |
|  |  | «Безусловный герой» | в течение года |  |  |
|  |  | «Просто. Гениально: яйца курицу научат» (конкурс) | апрель, 2027 |  |  |
|  |  | «Я играю» | в течение года |  |  |
| 4 | Подведение предварительных итогов работы ГПП | Итоговое мероприятие по реализации субъектных практик. Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями. | май, 2027 | Аналитическая справка по результатам работы за год | Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 511,413 |

Направление проекта: «Антихрупкое образование»

Количество участников: 22 ДОО

Результат: методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность технологии «Антихрупкое образование»

Опорные площадки: МДОО №№: 555,223

| № п/п | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе освоения субъектных практик | «Творческое рассказывание на основе ТРИЗ: как уйти от шаблонов» | октябрь, 2026 | Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО, родителей по освоению субъектных практик | МДОО № 199 |
|  |  | Практикум: "Культурные практики в формировании медиакомпетентности дошкольников" | ноябрь, 2026 |  | МДОО № 223 |
|  |  | Практикум для педагогов: «Формирование основ информационной безопасности у дошкольников: от теории к практике (проект «Школа супергероев») | декабрь, 2026 |  | МДОО № 555 |
|  |  | Вебинар «Планирование образовательного процесса с детьми раннего возраста в ДОО» | январь, 2027 |  | Научный руководитель Свирская Л.В. |
|  |  | Практикум-экскурсия "Конструирование "говорящей" среды для развития субъектности детей" | февраль, 2027 |  | МДОО № 223 |
|  |  | Студия педагогического дизайна «Архитектура времени: создаём линейный календарь» | апрель, 2027 |  | МДОО № 555 |
|  |  | Консультации для участников проекта. | 1 раз в месяц в течение года |  | МДОО №№ 555, 223 |
| 2 | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик | Методический диалог «Практики вовлечения родителей в образовательный процесс» | сентябрь, 2026 |  | МДОО № 511 |
| 3 | Определение условий для эффективной реализации субъектных практик | Проведение практик для ДОО города: | ноябрь, 2026 | Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО по определению условий для эффективной реализации субъектных практик | МДОО-участники проекта |
|  |  | «Три дня без игрушек» |  |  |  |
|  |  |  | март, 2027 |  |  |
|  |  | «Математика без тетрадки» | в течение года |  |  |
|  |  | «Антихрупкие прогулки» | январь, 2026 |  |  |
|  |  |  | май, 2027 |  |  |
|  |  | «КОП (краткосрочная образовательная практика)» | в течение года |  |  |
|  |  | «Субъектные праздники» | в течение года |  |  |
|  |  | «Безусловный герой» | в течение года |  |  |
|  |  | «Просто. Гениально: яйца курицу научат» (конкурс) | апрель, 2027 |  |  |
|  |  | «Я играю» | в течение года |  |  |
| 4 | Подведение предварительных итогов работы ГПП | Итоговое мероприятие по реализации субъектных практик. Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями. | май, 2027 | Аналитическая справка по результатам работы за год | Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 555,223 |